| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ # ПРИКАЗ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.09.2024 |  | № 01-05/947 |
| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе город Ярославль в 2025 году |  |  |

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе город Ярославль в 2025 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в городском округе город Ярославль в 2025 году (далее – План ГИА-9) (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в городском округе город Ярославль в 2025 году (далее – План ГИА-11) (приложение 2).

- Отделу развития муниципальной системы образования, отдыха и оздоровления обеспечить реализацию организационных и информационных мероприятий в соответствии с утвержденными Планами ГИА-9 и ГИА-11.

- Руководителям общеобразовательных организаций:

  - Обеспечить выполнение Планов ГИА-9 и ГИА-11.

  - Организовать разработку и утверждение плана мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательной организации в 2025 году.

  - Обеспечить своевременное информирование участников образовательных отношений по вопросам подготовки и организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.

  - Обеспечить информационную безопасность при хранении, передаче экзаменационных материалов в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.

- Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.)  обеспечить проведение указанных в Планах ГИА-9 и ГИА-11 мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе город Ярославль в 2025 году.

- Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития муниципальной системы образования, отдыха и оздоровления Капрашову В.М.

Директор департамента                                                                                             Е.А.Иванова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 30.09.2024 № 01-05/947

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в городском округе город Ярославль в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2024 году в городе Ярославле | сентябрь – октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 1.2. | Информационно-методические семинары для руководителей МО учителей-предметников «Анализ результатов ГИА-9 в 2024 году» | октябрь – ноябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 1.3. | Проведение совещаний директоров, заместителей директоров «Анализ итогов ГИА-2024, подготовка к ГИА в 2025 году» | октябрь 2024 | ДО, МОУ «ГЦРО» |  |
| 1.4. | Круглый стол «Организация ГИА в 2024 году: технологии, возможности, подводные камни» для руководителей ППЭ ГИА-9 | ноябрь 2024 | ДО, МОУ «ГЦРО» |  |
| 1.5. | Участие в установочном совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | ноябрь 2024 | ДО |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование предложений по повышению эффективности совершенствования механизмов подготовки к ГИА-9 в 2025 году | сентябрь-октябрь 2024 | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании по итогам ГИА-9 в досрочный и основной периоды. Подготовка участников к прохождению к ГИА в дополнительный период (сентябрь) | июль-август 2025 | ОО |  |
| 2.3. | Участие в заседаниях областного Директорского клуба по вопросам качества образования | в течение всего периода | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 2.4. | Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования | в течение всего периода | ОО |  |
| 2.5. | Проведение семинаров-практикумов, мастер-классов в рамках работы МО учителей-предметников «Решение проблемных задач с целью подготовки к ГИА» | по графику | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.1. | Русский язык |  |  |  |
| 2.5.1.1. | Эффективные методы и формы подготовки обучающихся к ГИА-9 по русскому языку в 2024-2025 учебном году | декабрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.1.2. | Система работы по подготовке обучающихся к итоговому собеседованию в 2024-2025 учебном году | декабрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.1.3. | Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе: критерии оценки | январь 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.1.4. | Консультации по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку в 2024-2025 учебном году | январь 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.1.5. | Анализ внесенных изменений в КИМ ГИА-9 по русскому языку | январь 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.1.6. | Критерии оценивания заданий ГИА-9-2025 по русскому языку | март 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.2. | Математика |  |  |  |
| 2.5.2.1. | Семинар «Анализ ГИА- 2024: проблемы и пути их решения» | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.2.2. | Вебинары по решению задач ГИА, вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения. | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.2.3. | Вебинары по оцениванию заданий ГИА по математике | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.2.4. | Тематические семинары по подготовке к ГИА по математике | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.3. | Обществознание и история |  |  |  |
| 2.5.3.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА – 2024» | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.3.2. | Изучение нормативных документов по ОГЭ по истории и обществознанию | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.3.3. | Совещание ММО «Анализ результатов ОГЭ по истории и обществознанию 2024. Методические аспекты подготовки ГИА-2025» | декабрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.3.4 | Методический семинар для молодых специалистов «Подготовка к ОГЭ по обществознанию и истории)» | февраль 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.3.5 | Консультация учителей истории и обществознания «Требования к оформлению материалов ОГЭ по истории и обществознанию» | март 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.4. | Иностранные языки |  |  |  |
| 2.5.4.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА – 2024» | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.4.2. | Совещания руководителей ММО «Анализ результатов ГИА 2024. Методические особенности подготовки к ГИА-2025 по иностранному языку» | октябрь-ноябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.4.3. | Методический семинар для молодых специалистов «Требования подготовки к ГИА-2025 по иностранному языку с учётом анализа типичных ошибок ГИА 2024» | ноябрь-декабрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.5. | Химия |  | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.5.1. | Семинар: «ОГЭ 2024 по химии: анализ и перспективы, организация подготовки учащихся к ОГЭ-2025». | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.5.2. | Методический семинар "Новые задания в ОГЭ 2025 по химии" | ноябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.5.3 | Семинар «Роль реального эксперимента при подготовке обучающихся к ОГЭ» | февраль 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.5.4 | Консультации «Организация проведения ГИА по химии в форме ОГЭ в 2025г: Обеспечение готовности кабинета химии и лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных заданий ОГЭ-23 по химии. Обязанности специалиста по обеспечению лабораторных работ по химии во время проведения экзаменов" | март-апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.6. | Биология |  |  |  |
| 2.5.6.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА -2024» | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.6.2. | Семинар «Особенности подготовки к ГИА-9. Изменения модели КИМ» | ноябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.6.3 | Консультации по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.7. | Информатика |  | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.7.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА» | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.7.2. | Онлайн-семинар «Анализ результатов ГИА. Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к государственной итоговой аттестации» | ноябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.7.3 | Мастер класс "Использования свободно-распространяемого программного обеспечения на уроках информатики и при подготовке к ГИА" | декабрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.7.4 | Круглый стол «Подготовка к ОГЭ. Технические требования к станциям ОГЭ. Регламент проведения экзамена» | апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.8. | География |  |  |  |
| 2.5.8.1. | Семинар «Анализ результатов ГИА – 2024» | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.8.2. | Совещание «Особенности подготовки обучающихся к ГИА-2025: проблемы и пути решения» | январь 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.8.3. | Семинар «Организация проведения ГИА по географии в форме ОГЭ в 2025г.: использование средств обучения» | апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.8.4. | Индивидуальные консультации для учителей географии по подготовке к ГИА и другим формам независимой оценки качества образования | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.9. | Физика |  | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.9.1. | Вебинар «Анализ результатов 0ГЭ 2024. Перспективные изменения ОГЭ 2025» | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.9.2. | Консультации учителей физики по вопросам, связанным с подготовкой средств обучения для проведения ГИА по физике в 2025 г. | март-апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.9.3. | Сетевой практикум по работе с реальным оборудованием ОГЭ -2025 | апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.9.4. | Семинар для лаборантов ОГЭ-2025 | май 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.5.9.5. | Консультации для учителей физики по вопросу подготовки учащихся к ГИА | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| III. Нормативное правовое и методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году в городском округе город Ярославль: |  |  |  |
| 3.1.1. | Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городском округе город Ярославль в 2025году | сентябрь 2024 |  | ДО |
| 3.1.2. | Внесение предложений в состав муниципальных координаторов проведения ГИА-9 в Ярославле в 2024/2025 учебном году | октябрь 2024 |  | ДО |
| 3.1.3. | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) в городе Ярославле в 2024/2025 учебном году | октябрь-ноябрь 2024 |  | ДО |
| 3.1.4. | О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023/2024 учебном году | ноябрь-декабрь 2024 |  | ДО |
| 3.1.5. | Внесение изменений в соглашение между МО ЯО и ДО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 (при необходимости) | ноябрь-декабрь 2024 |  | ДО |
| 3.2. | Методическое сопровождение по подготовке и процедуре проведения ГИА-9 в соответствии с методическими рекомендациями | в течение всего периода |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.3. | Ознакомление ОО с методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 в 2025 году: - экзамена по иностранным языкам (устная часть); - экзамена по информатике (выполнение практической части на компьютере); - экзамена по русскому языку, итоговое собеседование; - экзаменам по учебным предметам по выбору; | в течение всего периода |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.4. | Методическое сопровождение по подготовке и проведению итогового собеседования в 2024/2025 учебном году | в течение всего периода |  | МОУ «ГЦРО» |
| 3.5. | Формирование и рассылка методических папок «В помощь руководителю ППЭ» по каждому предмету (памятки по подготовке ППЭ, инструктивные материалы, разъяснительные письма) | март–сентябрь 2025 |  | МОУ «ГЦРО» |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение обучения по организационно-технологическим вопросам: |  |  |  |
| 4.1.1. | Формирование заявок на повышение квалификации педагогических работников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторной работы по химии | январь-февраль 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.1.2. | Организация обучения и участия педагогических работников ГИА-9 на учебной платформе АСИОУ | апрель-май 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.1.3. | Организация участия педагогических работников в вебинарах, обучающих семинарах, проводимых ГУ ЯО ЦОиККО | январь-июнь 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.1.4. | Обучающий семинар «Формирование РИС ГИА-9» - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС: | декабрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.1.5. | - руководителей ППЭ: Консультации «Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА-9. Порядок проведения ГИА в ППЭ» | март 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.1.6. | - организаторов ППЭ: Консультации «Особенности проведения ГИА-9 по иностранному языку (устная часть экзамена)» Консультации «Порядок проведения ГИА-9 по Информатике и ИКТ» | март - апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.1.7. | - технических специалистов ППЭ: Семинар-практикум «Техническое сопровождение подготовки и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть). Обязанности технического специалиста» Семинар-практикум «Техническое сопровождение подготовки и проведения экзамена по информатике и ИКТ. Обязанности технического специалиста» | апрель – май 2025 март-апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.1.8. | - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике: Информационно-методический семинар «Обеспечение выполнения практического задания по физике в период проведения ГИА-9 в 2025 году» Семинар «Процедура проведения ГИА-9 по физике в 2025 году. Обязанности специалиста по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ в ППЭ» | январь 2025 май 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.1.9. | - лиц, обеспечивающих подготовку ППЭ и проведение ГИА-9 по химии; Проведение консультаций для специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по химии | март-апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.2 | - ассистентов: Консультации «Особенности проведения ГИА-9 для лиц с ОВЗ» | май 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.2.1 | Консультирование по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2025 году: | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 4.2.2 | Консультирование по внесению сведений в РИС ГИА-9 | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение совещаний и консультаций с ответственными в ОО за подготовку и проведение ГИА-9 по вопросам содействия в организации ГИА-9 в 2025 году | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 5.2. | Консультирование руководителей ОО, заместителей руководителей ОО по Порядку проведения ГИА-9 в 2025 году | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 5.3. | Выездное обследование помещений ОО-ППЭ ГИА-9 с учётом анализа использования аудиторного фонда и технической оснащенности ППЭ в период ГИА-9 в 2025 году. | при необходимости | МОУ «ГЦРО» |  |
| 5.4. | Сбор предварительной информации: |  |  |  |
| 5.4.1 | Сбор предварительной информации о планируемым работниках ОО в качестве работников ГИА-9 в 2025 году | октябрь-ноябрь 2024 | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.4.2. | Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9 в 2025 году | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.4.3 | Анализ выбора предметов по выбору обучающимися 9-х классов для прохождения ГИА-9 в 2025 году | ноябрь 2024 | ДО, МОУ «ГЦРО» |  |
| 5.4.4. | Технологическое обследование технической оснащённости ППЭ ГИА-9 для проведения экзаменов по иностранным зыкам (устная часть), информатика и ИКТ, русскому языку | ноябрь - декабрь 2025 | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.5. | Сбор предварительной информации по аудиторному фонду ППЭ, задействованных в ГИА-9 | октябрь 2024 | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.6. | Внесение предложений в МО ЯО о кандидатурах: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; - экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования по русскому языку; - экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; - ассистентов; | по запросу МО ЯО | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.7. | Внесение предложений в МО ЯО по количеству и местам расположения ППЭ ГИА-9 в 2025 году | декабрь 2024 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 5.8. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.9. | Организация сбора/внесения сведений в РИС: - сведения об ОО; - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - сведения о выпускниках текущего года; - сведения об участниках итогового собеседования; - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня; общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; - отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, ассистенты, общественные наблюдатели, медицинские работники) | по отдельному графику | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.10. | Наличие допуска к прохождению ГИА-9 | в течение 2 дней со дня принятия решения ОО, но не позднее, чем за 3 дня до начала ГИА-9 | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.11. | Внесение предложений по планированию ГИА-9 в МО ЯО и РЦОИ: - по распределению участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования - по распределению участников ГИА-9 по ППЭ - по распределению работников по ППЭ - по назначению аудиторий ППЭ | по отдельному графику | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.12. | Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням | март 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 5.13. | Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка, положения о ППЭ и методических рекомендаций |  |  |  |
| 5.13.1. | - определение схем ППЭ | январь – апрель 2025 | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.13.2. | - проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2025 году | не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов | МОУ «ГЦРО», ОО, руководители ППЭ |  |
| 5.13.3. | - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий) | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | МОУ «ГЦРО», ОО, руководители ППЭ |  |
| 5.14. | Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ | в соответствии с расписанием проведения ГИА-9 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 5.15. | Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме по ППЭ | не позднее, чем за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена | МОУ «ГЦРО» |  |
| 5.16. | Прием и передача в ГУ ЯО ЦОиККО документов на выплату компенсации педагогическим работникам, принимавшим участие в подготовке и проведении ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный период периоды 2024 г. | по графику ГУ ЯО ЦОиККО | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.17. | Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей–инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития |  |  |  |
| 5.17.1. | - сбор информации об участниках ГИА-9 с ОВЗ, участниках ГИА-9 - детях-инвалидах и инвалидах, а также лицах, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях | ноябрь 2024– февраль 2025; далее по мере необходимости | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.17.2. | - рассмотрение документов о предоставлении соответствующих условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, на заседаниях ГЭК | не позднее 3 рабочих дней до дня проведения экзаменов | ДО, ОО |  |
| 5.17.3. | -направление информации в ППЭ о количестве участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ и о необходимости организации проведения экзаменов, в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития | не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | МОУ «ГЦРО» |  |
| 5.17.4. | - создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей–инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития | не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена | МОУ «ГЦРО», ОО, руководители ППЭ |  |
| 5.18. | Организация информационно-разъяснительной работы для обучающихся, не допущенных к основному периоду ГИА-9 и их родителей (законных представителей), обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты на ГИА-9 в основной период и их родителей (законных представителей) по порядку прохождения ГИА-9 в дополнительный период (сентябрьские сроки) | июнь–август 2025 | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 5.19. | Организация участия в муниципальных тренировочных мероприятиях | По графику | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО, руководители ППЭ |  |
| 5.20. | Прием заявлений для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей и внесение сведений в РИС ГИА-9 | март-апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы по информированию участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) о процедурах ГИА-9, Порядке проведения ГИА-9, итогового собеседования | в течение всего периода | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 6.1.1. | Обеспечение работы разделов «ГИА-9», «Итоговое собеседование» на официальном сайте ДО, МОУ «ГЦРО» | в течение всего периода | МОУ «ГЦРО» |  |
| 6.1.2. | Вебинары с заместителями директоров ОО по вопросам обеспечения информационной безопасности при приведении ГИА-9 в 2025 году | ноябрь-апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 6.1.3. | Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9. | в течение всего периода | ОО |  |
| 6.1.4. | Освещение информации об организации и проведении ГИА в средствах массовой информации, социальных сетях. | в течение всего периода | ОО |  |
| 6.1.5. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9 | в течение всего периода | ДО, МОУ «ГЦРО» |  |
| 6.1.6. | Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей): - о телефонах «горячих лини» | в течение всего периода | МОУ « ГЦРО», ОО |  |
|  | - о сроках проведения ИС, ГИА-9 | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | МОУ « ГЦРО», ОО |  |
|  | - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА-9 | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
|  | - о порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ | весь период | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
|  | - о местах проведения ГИА | после утверждения мест расположения ППЭ | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
|  | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА-9 | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
|  | - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС, ГИА-9 | не позднее чем за месяц до до дня проведения ИС, начала ГИА-9 | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
|  | - о распределении участников ГИА-9 по ППЭ | не позднее чем за 2 дня до проведения экзаменов | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
|  | - о результатах ГИА-9 (под подпись) | в течение одного рабочего дня со дня передачи в ОО | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
|  | - о решениях ГЭК | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК | МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 6.1.7. | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС, ГИА-9, ознакомлению с федеральными и региональными документами | октябрь 2024 – май 2025 | ОО |  |
| 6.1.8. | Участие во Всероссийском родительском собрании «Организация проведения ГИА-9 в 2025 году» | октябрь 2024 | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 6.1.9. | Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9» | ноябрь 2024 | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9 | в течение всего периода | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |  |
| VII. Мониторинг организации и проведения ГИА-9 |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение мониторинга по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2025 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение всего периода | ДО, МОУ «ГЦРО» |  |
| 7.2. | Участие в проверке готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2025 году | в соответствии с периодом | МОУ «ГЦРО» |  |
| 7.3. | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранному языку, информатике и ИКТ | февраль 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 7.4. | Мониторинг организации и проведения информационно–разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9 с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | в течение всего периода | ДО, МОУ «ГЦРО» |  |
| 7.5. | Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | по отдельному плану | МОУ «ГЦРО» |  |
| VIII. Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и работников, задействованных на ППЭ-9 |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация психологической помощи участникам ГИА-9: |  |  |  |
| 8.2. | Семинар «Психологические аспекты подготовки к ГИА» для педагогов-психологов ОО | февраль 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 8.3. | ГМО «Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА» | март 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 8.4. | Консультация для молодых специалистов-психологов «Обеспечение психологической готовности учащихся к ГИА» | апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 8.5. | Курсы повышения квалификации для руководителей ППЭ и помощников руководителей ППЭ «Совершенствование профессиональных компетенций руководителей пункта проведения экзаменов ГИА-9» Модуль: «Конфликтологическая компетентность руководителя ППЭ» | март-апрель 2025 | МОУ «ГЦРО» |  |
| 8.6. | Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей по вопросам психологической подготовки к ГИА-9 | в течение всего периода | ОО |  |
| 8.7. | Проведение групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-9 | в течение всего периода | ОО |  |

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЦРО – МОУ ДПО «Городской центр развития образования»

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля

МО ЯО – министерство образования Ярославской области

информатика и ИКТ – информатика и информационно-коммуникационные технологии

ИРО – Институт развития образования

КИМ – контрольно-измерительные материалы

МО – методическое объединение

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОО – образовательная организация

Порядок проведения ГИА-9 – Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 232, Рособрнадзора № 551 от 04.04.2023 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

РЦОИ – региональный центр обработки информации

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 30.09.2024 № 01-05/947

План мероприятий («дорожная карта»)

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в городском округе город Ярославль в 2025 году

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2024 году в городе Ярославле |  | сентябрь – октябрь 2024 |  | МОУ «ГЦРО» |
| 1.2. |  | Информационно-методические семинары для руководителей МО учителей-предметников «Анализ результатов ГИА-9 в 2024 году» |  | октябрь – ноябрь 2024 |  | МОУ «ГЦРО» |
| 1.3. |  | Проведение совещаний директоров, заместителей директоров «Анализ итогов ГИА-2024, подготовка к ГИА в 2025 году» |  | октябрь 2024 |  | ДО, МОУ «ГЦРО» |
| 1.4. |  | Круглый стол «Организация ГИА в 2024 году: технологии, возможности, подводные камни» для руководителей ППЭ ГИА-11 |  | ноябрь 2024 |  | ДО, МОУ «ГЦРО» |
| 1.5. |  | Участие в установочном совещании с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» |  | ноябрь 2024 |  | ДО |
| II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Рассмотрение вопросов качества образования в рамках заседания «Директорского клуба» |  | в течение учебного года |  | ДО, ОО |
| 2.2. |  | Организация и проведение заседаний городских, районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11 |  | в течение учебного года |  | ОО |
| 2.3. |  | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании |  | в течение учебного года |  | ДО, ОО |
| 2.4. |  | Учителя русского языка и литературы |  |  |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультации по написанию итогового сочинения по литературе |  | ноябрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Семинар «Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку» |  | декабрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультации по подготовке обучающихся 11-х классов к написанию сочинения по прочитанному тексту |  | в течение года |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Семинар для учителей по обучению учащихся написанию сочинений. Анализ типичных ошибок |  | февраль |  | МОУ «ГЦРО» |
| 2.5. |  | Учителя математики |  |  |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Семинар «Анализ результатов ГИА.» |  | ноябрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Вебинар «ЕГЭ-2024 по математике. Как подготовить школьников на высокий балл» |  | февраль |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Вебинары по решению задач ГИА, вызывающих у обучающихся наибольшие затруднения. |  | в течение года |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Вебинары по оцениванию заданий ГИА по математике |  | в течение года |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Тематические семинары по подготовке к ГИА по математике |  | течение года |  | МОУ «ГЦРО» |
| 2.6. |  | Учителя иностранного языка |  |  |  |  |
|  |  | Анализ результатов ГИА-2024 |  | октябрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Совещания руководителей ММО «Методические аспекты подготовки к ГИА-2025 по иностранному языку» Совещания руководителей ММО «Методические аспекты подготовки к ГИА-2025 по иностранному языку» |  | октябрь-декабрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Семинар для учителей иностранного языка «Анализ результатов ГИА-2024. Разбор типичных ошибок» |  | ноябрь-декабрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Совещание ММО «Анализ результатов ЕГЭ 2024. Методические аспекты подготовки ГИА-2025 |  | январь |  | МОУ «ГЦРО» |
| 2.7. |  | Учителя химии |  |  |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Информационно-методический семинар «Анализ результатов ЕГЭ 2024. Перспективные изменения ЕГЭ 2025» |  | ноябрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Круглый стол: из опыта работы по организации подготовки учащихся к ГИА. |  | февраль |  | МОУ «ГЦРО» |
|  | Семинар «Роль реального эксперимента при подготовке обучающихся к ЕГЭ» |  | апрель |  | МОУ «ГЦРО» |  |
|  | Консультации «Подготовка обучающихся к ГИА: специфика предмета» |  | в течение года |  | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.8. | Учителя истории и обществознания |  |  |  | МОУ «ГЦРО» |  |
|  | Анализ результатов ГИА – 2024 |  | октябрь |  | МОУ «ГЦРО» |  |
|  | Изучение нормативных документов по ОГЭ по истории и обществознанию |  | весь период |  | МОУ «ГЦРО» |  |
|  | Методический семинар для молодых специалистов «Подготовка к ОГЭ по обществознанию и истории)» |  | январь |  | МОУ «ГЦРО» |  |
|  | Консультация учителей истории и обществознания «Требования к оформлению материалов ОГЭ по истории и обществознанию» |  | февраль |  | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.9. | Учителя биологии |  |  |  | МОУ «ГЦРО» |  |
|  | Информационно-методический семинар «Анализ результатов ОГЭ по биологии 2024. Перспективные изменения КИМ ОГЭ по биологии 2025» |  | октябрь |  | МОУ «ГЦРО» |  |
|  | Консультации учителей биологии по вопросам, связанным с подготовкой к ГИА-9 по биологии в 2025 г. |  | в течение года |  | МОУ «ГЦРО» |  |
|  | Решение заданий с рисунками КИМ ОГЭ по биологии |  | в течение учебного ода |  | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.10. | Учителя информатики |  |  |  | МОУ «ГЦРО» |  |
|  | Консультации «Эффективная организация работы учителя по подготовке учащихся к ГИА» |  | в течение года |  |  |  |
|  | Мастер класс "Различные приемы решения заданий из КЕГЭ» |  | январь |  | МОУ «ГЦРО» |  |
| 2.11. |  | Учителя географии |  |  |  | МОУ «ГЦРО» |
| 2.11.1 |  | Индивидуальные консультации для учителей географии по подготовке к ГИА и другим формам независимой оценки качества образования |  | в течение года |  | МОУ «ГЦРО» |
| 2.12. |  | Учителя физики |  |  |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Вебинар «Анализ результатов ЕГЭ 2024. Перспективные изменения ЕГЭ 2025» |  | октябрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | МО «Источники ошибочных представлений в школьной физике и пути их устранения» |  | ноябрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | МО «Приёмы улучшения метапредметных умений на уроках физики» |  | декабрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультации учителей физики по вопросам, связанным с подготовкой средств обучения для проведения ГИА по физике в 2025 г. |  | март-апрель |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультации для учителей физики по вопросу подготовки учащихся к ГИА |  | октябрь-май |  | МОУ «ГЦРО» |
| 2.13. |  | Тематические консультации |  |  |  |  |
|  |  | - «Основные акценты в работе педагога для повышения качества подготовки к ЕГЭ» «Методика эффективной подготовки к ГИА» (для молодых педагогов) |  | в течение года |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
|  |  | Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к организации и проведению ГИА-11 в 2026 году |  | октябрь 2025 |  | ДО |
|  |  | Внесение предложений об утверждении перечня мест регистрации на участие в ИС(И) и ЕГЭ на территории города Ярославля |  | при необходимости внесения изменений |  | ДО |
|  |  | Методическое сопровождение по подготовке и процедуре проведения ГИА-11 в соответствии с методическими рекомендациями |  | в течение всего периода |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Методическое сопровождение по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 учебном году |  | ноябрь-апрель |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Разработка памятки для выпускников прошлых лет, подавших заявление на участие в ЕГЭ в 2025 году |  | ноябрь |  | МОУ «ГЦРО» |
| IV. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты, члены ГЭК) |  | в течение учебного года |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Содействие в организации семинаров, консультаций, инструктажей для членов ГЭК и работников ППЭ с использованием технологий проведения ЕГЭ («Печать полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ», «Сканирование бланков и форм в аудитории ППЭ», «Устная часть иностранных языков», «КЕГЭ») |  | по региональному плану |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Организация и проведение обучений: |  |  |  |  |
|  |  | для лиц, ответственных за внесение сведений в РИС: - составление инструкций и презентаций «Порядок выполнения основных процедур сбора сведений в системе «Сбор РБД» подсистемы «Планирование ГИА (ЕГЭ)-2025» - по участникам - по работникам |  | ноябрь- декабрь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | для руководителей ППЭ: - консультирование по особенностям организации и проведения КЕГЭ по информатике - консультирование по особенностям организации и проведения ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) |  | февраль–апрель февраль-апрель |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | для организаторов ППЭ: - консультации «Проведение экзаменов в ППЭ. Правила заполнения бланков, форм ГИА-11 в ППЭ» |  | февраль-май |  | МОУ «ГЦРО» руководители ППЭ |
|  |  | для технических специалистов ППЭ: консультирование по особенностям организации и проведение ЕГЭ в ППЭ высокотехнологичных экзаменов: иностранный язык (раздел «Говорение») и информатике в компьютерной форме (КЕГЭ) в 2025 году |  | март |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультирование по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 г.г. |  | ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультирование по вопросам организации и проведения ГИА в 2024-2025 году |  | в течение всего периода |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультации для ответственных в ОО, руководителей ППЭ «Организация специальных условий в ППЭ для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в ППЭ» |  | в течение всего периода |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультации для всех категорий педагогических работников, задействованных при организации и проведении тренировочных экзаменов |  | по графику апробаций ФЦТ |  | МОУ «ГЦРО» |
| V. Организационное сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение ИС(И) в: − основную дату; − дополнительные даты |  | в соответствии с федеральным графиком |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Заполнение паспортов ППЭ |  | октябрь - декабрь 2024 |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО руководители ОО, руководители ППЭ |
|  |  | Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ в 2025 году |  | с 01 ноября 2024 до 01 февраля 2025 включительно |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Сбор информации об участниках ГИА-11 – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах |  | ноябрь 2024 - май 2025 |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 |  | в соответствии с федеральным/ региональным графиком формирования РИС |  | МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС, корректировка сведений в РИС |  | весь период |  | МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Планирование ГИА-11: - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; - распределение работников по ППЭ по экзаменам |  | в соответствии со сроками внесения сведений в РИС |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Содействие в организации установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, апелляционной комиссии |  | март, апрель - май, август 2025 |  | ДО, ОО, ПАО «Ростелеком» |
|  |  | Содействие в создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК |  | не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету |  | ДО, руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ, и руководитель ОО, в которой обучается участник ГИА-11 с ОВЗ |
|  |  | Организация проведения ГИА-11 в: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период |  | в соответствии с расписанием |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Методическое сопровождение по подготовке и процедуре проведения ГИА-11 в соответствии с методическими рекомендациями |  | в течение всего периода |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Подготовка и внесение предложений в МО ЯО по количеству и местам расположения ППЭ, аудиторному фонду ППЭ |  | ноябрь-декабрь |  | ДО, МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися 11-х классов для прохождения ГИА-11 в 2025 году |  | по запросу МО ЯО |  | ДО. МОУ «ГЦРО» ОО |
|  |  | Подготовка предложений о кандидатурах для участия в ГИА-11: -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов; -ассистентов; - общественных наблюдателей; |  | ноябрь-декабрь март-апрель |  | МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Организация работы пункта регистрации ВПЛ для участия в итоговом сочинении и для сдачи ЕГЭ |  | по графику, утвержденному приказом МО ЯО |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Прием и передача в ГУ ЯО ЦОиККО документов на выплату компенсации педагогическим работникам, принимавшим участие в подготовке и проведении ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный период |  | по графику ГУ ЯО ЦОиККО |  | МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | Подготовка отчетной информации по сбору и внесению сведений в РИС ГИА-11 |  | по запросу |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Формирование отчетов для информирования руководителей ОО, руководителей ППЭ и работников, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  | март-июнь |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Обработка сведений о результатах ГИА по учебным предметам, по рассмотренным апелляциям и перепроверкам. |  | В день поступления из РЦОИ |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультации: - по работе с ПО «Планирование ГИА(ЕГЭ)-2024» для сбора, корректировки и обмена данными в рамках муниципального уровня РИС - об обеспечении информационной безопасности на этапах подготовки, формирования и передачи сведений в РИС - по работе с «Организационной схемой подачи документов по внесению изменений в РИС» - по печати бланков сочинения (изложения) |  | в течение года в течение года в течение года ноябрь, январь, март |  | МОУ «ГЦРО» |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей) |  |  |  |  |
|  |  | о телефонах «Горячих линий» |  | весь период |  | ДО, ОО |
|  |  | об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА-11 (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров |  | весь период |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам |  | с октября 2024 (весь период) |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования |  | с октября 2024 (весь период) |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования |  | с октября 2024 (весь период) |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, о датах проведения ИС(И), Порядке проведения и порядке проверки ИС(И) |  | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о сроках и местах регистрации для участия в ИС(И) для участников ЕГЭ |  | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И) |  | не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И) |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ |  | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА-11 |  | весь период |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о сроках проведения ГИА-11 |  | после официального утверждения |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | об организации ГИА-11 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов |  | весь период |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов |  | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о сроке действия результатов ИС(И), ГИА-11 |  | весь период |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о местах расположения ППЭ |  | с января (весь период) |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
| 6.2 |  | Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.17) |  | весь период |  | ОО |
| 6.3 |  | Содействие в подготовке материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11, в том числе подготовка демонстрационного видеоролика о типичных нарушениях на ЕГЭ в 2024 году |  | до 15.02.2025 |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
| 6.4 |  | Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей): |  | согласно графику информирования |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о распределении участников ГИА-11 по ППЭ |  | не позднее чем за два дня до проведения экзаменов |  | МОУ «ГЦРО», ОО |
|  |  | о результатах ГИА-11 (под подпись) |  | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО |  | МОУ ГЦРО, ОО |
|  |  | о местах и времени рассмотрения апелляций |  | не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции |  | ОО |
|  |  | о решениях ГЭК |  | в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК |  | ДО, ОО |
| 6.5 |  | Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.- 7.1.2.17) |  | весь период |  | ОО |
| 6.6 |  | Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам муниципальных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11 |  | весь период |  | ДО |
| 6.7 |  | Содействие в организации и проведении областного родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11 |  | ноябрь 2024 |  | ДО |
| 6.8 |  | Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА-11 |  | по плану ДО, ОО |  | ДО, Руководители ОО |
| 6.9 |  | Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.) |  | в соответствии с федеральным графиком |  | ДО, ОО |
| 6.10 |  | Размещение на сайте Департамента образования, МОУ «ГЦРО»: -нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11; -актуальной информации о подготовке и проведении ГИА-11 |  | в течение года |  | МОУ «ГЦРО», |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11 |  | в соответствии с графиком и регламентом проведения тренировочных мероприятий |  | ДО, МОУ «ГЦРО» ОО |
|  |  | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11: − размещение информации на сайтах ОО; − оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025 году |  | весь период |  | ДО |
|  |  | Содействие в осуществлении контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  | в соответствии со сроками Рособрнадзора, региональным планом |  | ДО, МОУ «ГЦРО», ОО |
| VIII. Организация психологического сопровождения участников ГИА-11 и работников, задействованных на ППЭ-11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Семинар по ГИА «Психологические аспекты подготовки к ГИА» для педагогов-психологов ОО |  | февраль |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Методическое объединение педагогов-психологов ОО по «Психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА» |  | Март |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Консультация для молодых специалистов-психологов «Обеспечение психологической готовности учащихся к ГИА» |  | февраль |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Анкетирование учащихся 11-х классов «Психологическая готовность к ГИА» |  | Март |  | МОУ «ГЦРО» |
|  |  | Курсы повышения квалификации для руководителей ППЭ и помощников руководителей ППЭ «Совершенствование профессиональных компетенций руководителей пункта проведения экзаменов ГИА-11» Модуль: «Конфликтологическая компетентность руководителя ППЭ» |  | Февраль-апрель |  | МОУ «ГЦРО» |

Используемые сокращения:

ГВЭ	- государственный выпускной экзамен

ГИА-11- государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ГЦРО	– МОУ ДПО «Городской центр развития образования»

ДО - департамент образования мэрии города Ярославля

МО ЯО – министерство образования Ярославской области

ЕГЭ	- единый государственный экзамен

КЕГЭ - единый государственный экзамен в компьютерной форме

КИМ	- контрольно-измерительные материалы

ММО	- межшкольные методические объединения

ОВЗ	- ограниченные возможности здоровья

ОО	- общеобразовательные организации

Порядок	- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России № 233, Рособрнадзора № 552 от 04.04.2023 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

ППЭ	- пункт проведения ЕГЭ

ЭМ	- экзаменационные материалы

РИС	- региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

РБД	- региональная база данных

Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

РЦОИ	- региональный центр обработки информации

ФЦТ	- ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

ФИПИ	- ФГБУ «Федеральный институт педагогических изменений»