**«Повышение эффективности кадетского образования путем взаимодействия муниципальных образовательных учреждений».**

**1. Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности в муниципальной системе образования г. Ярославля, на решение которых направлена реализация проекта:** система сопровождения непрерывного профессионального роста административных и педагогических работников образовательных учреждений; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей; создание эффективно функционирующей системы профориентации и сопровождения профессионального самоопределения в образовательном учреждении.

**2. Обоснование актуальности и инновационности проекта.** Современное состояние системы образования города характеризуется ростом образовательных учреждений, реализующих кадетский компонент. В городе Ярославле, как и во многих других городах Российской Федерации, открыты и создаются объединения кадетской направленности. Способствовать развитию кадетского движения может осуществление образовательными учреждениями совместной деятельности в области организации кадетских и инструкторско-методических мероприятий. Особо важную роль играет использование при этом общих ресурсов учреждений (кадровых, организаторских, материально-технических и методических). **Инновационность проекта** заключается в использовании современных технологий взаимодействия между образовательными учреждениями города в решении приоритетных направлений государственной политики в сфере кадетского образования. Чтобы объединить усилия учреждений города, общественных объединений и организаций, скоординировать их работу по обеспечению инновационного развития системы образования города, нужна единая система в вопросах возрождения кадетского движения, способная консолидировать и координировать эту многоплановую работу. Именно с этой целью и создаётся МРЦ «Кадетское братство Ярославля».

**3. Цель, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта.**

**Цель:** развитие кадетского движения города Ярославля, совершенствование системы патриотического воспитания, профориентации и допризывной подготовки обучающихся образовательных учреждений города Ярославля.
**Задачи:**разработать типовые дополнительные образовательные общеразвивающие программы для среднего звена обучающихся (5-9 классы) по основным направлениям кадетского образования; разработать программы выездного сбора кадетов с учетом возрастных категорий; обеспечить функционирование детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля»; способствовать повышению квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования, накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского образования; сформировать единое информационное пространство в сфере кадетского образования обучающихся; создать систему профориентации и допризывной подготовки молодежи; повысить эффективность патриотического воспитания в социальном пространстве образовательных учреждений города путем организации городских кадетских мероприятий. **Основная идея проекта:**организация и стимулирование кадетского движения в МОУ города Ярославля.

**4. Срок и механизмы реализации инновационного проекта.** Реализация проекта осуществляется с мая 2021 года по май 2023 года.

**I этап подготовительный** (май 2021 год – сентябрь 2021 год):

Организационное и функциональное обеспечение проекта: (разработка проекта, определение стратегических направлений деятельности, планирование работы, распределение обязанностей).

**II этап основной** (октябрь 2021 год – март 2023 год):
Реализация направлений деятельности МРЦ «Кадетское братство Ярославля»: (разработка и организация городских кадетских мероприятий, разработка ДООП по кадетскому образованию, разработка программ выездного сбора кадетов, обеспечение функциониравания детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля»).
**III этап заключительный** (апрель 2023 год – май 2023 год):
Анализ деятельности МРЦ: (мониторинг результатов деятельности, анкетирование, подведение итогов, корректировка, планирование дальнейшей работы).

**5. Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта.**

* Использование в МОУ города, реализующих кадетское образование, сборника типовых дополнительных образовательных общеразвивающих программ по основным направлениям кадетского образования и программ выездных сборов кадетов способствует повышению эффективности кадетского образования в городе Ярославле.
* Детская общественная организация «Кадетское братство Ярославля» способствует развитию кадетского движения.
* В системе образования города осуществляется непрерывный процесс внутрифирменного обучения, трансляции передового опыта, разработки и апробации инновационных методик в области кадетского образования.
* Использование электронной базы информационных и методических материалов по вопросам кадетского образования обеспечивает доступность получения необходимых материалов для работы в кадетских объединениях.
* Использование модели взаимодействия в области кадетского образования кадетскими объединениями разных направленностей объединяет и сплачивает кадетское движение города Ярославля и увеличивает число его участников и обеспечивает их профориентацию на получение военных профессий.

**6. Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение проекта).** Ресурсное обеспечение проекта предусматривает использование имеющихся в учреждениях и привлеченных ресурсов. **Кадровые ресурсы:** административные и педагогические работники участников МРЦ; сотрудники ЯВВУ ПВО. **Материально-технические ресурсы:** помещения для проведения семинаров, мастер-классов и т.д.;форменная одежда;атрибутика (знамена, флаги);средства для обучения кадетов (макеты автомата АК-74, средства для медико-санитарной подготовки, ПВ, стенды, электронный тир, биатлонная установка, туристское снаряжение, макеты гранаты, канаты). **Финансовые ресурсы:** муниципальное финансирование; средства спонсоров. **Методические ресурсы:** нормативная документация; ДООП по кадетскому образованию; положения, сценарии, рекомендации по проведению мероприятий кадетской направленности; методические разработки по проведению занятий в объединениях кадетской направленности; методические разработки для проведения обучающих и практико-ориентированных семинаров. **Информационные ресурсы:** МОУ «ГЦРО»; сеть интернет; сайт МОУ ДО «Детский морской центр».

**7.** **Описание ожидаемых инновационных продуктов:** ДООП по кадетскому образованию для 5-8 классов; программы выездных сборов кадетов с возрастной градацией; электронная библиотека информационных и методических материалов по кадетскому образованию на сайте МОУ ДО «Детский морской центр»; детская общественная организация «Кадетское братство Ярославля».

**8. Возможные риски при реализации проекта (программы) и предложения организации - соискателя по способам их преодоления:**

* Переход на дистанционную форму общения <> использование цифровых технологий взаимодействия.
* Недостаточный кадровый ресурс <> привлечение кадров учреждений - партнеров.
* Недостаточный материально-технический ресурс <> использование материально-технической базы учреждений - партнеров.
* Недостаточное финансирование <> поиск спонсоров и вариантов софинансирования.

**9. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО:**

* Публикация и распространение ДООП по кадетскому образованию для 5-8 классов.
* Публикация и распространение программ выездных сборов кадетов с возрастной градацией.
* Вовлечение в кадетское движение новых участников посредством работы детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля».
* Проведение серии семинаров для педагогических работников МОУ города по вопросам организации и осуществления кадетского образования с целью повышения их компетентности в этой области.
* Использование электронной библиотеки информационных и методических материалов по кадетскому образованию для повышения эффективности работы в области кадетского образования.
* Использование модели взаимодействия МОУ для расширения культурно-массовой работы в области кадетского образования.

**10. Исполнители проекта:** МОУ ДО «Детский морской центр»; средняя школа № 14; средняя школа № 72; основная школа № 50; основная школа № 46; школа № 37; средняя школа № 57; основная школа № 35; средняя школа № 30; средняя школа № 10; основная школа № 73; средняя школа № 44; средняя школа № 47; средняя школа № 17; средняя школа № 25 имени Александра Сивагина; МОУ «СШ № 84 с углубленным изучением английского языка»; средняя школа № 29; средняя школа № 68; средняя школа № 77; средняя школа № 40; средняя школа № 32.